## 分工总览
CodeInsight 框架迁移 — 分工总览
系归组（2后端）· 征信组（2后端+1前端）· 周期2周
团队分工总览
所属团队 | 工作项 | 说明 | 负责人
系归组 | 【重要】PACAS 登录对接 | 平安科技身份认证，替换现有登录
| UAMP 权限对接 | 菜单/按钮/API 级权限控制
| 【重要】神兵 Webhook | 接收版本发布状态，API确认
| 后端部署流水线 | CI/CD、镜像、测试/生产 Job
| 【重要】Git 代码库权限 | 拉取公司 Git 权限，供 JGit 使用
| 模型资源管控 | AI 模型注册与公司配额联动
| 基础配置+仪表盘后端 | 系统/仓库/提示词/看板/Token审计/操作日志/扫描编排
| CLI 知识聚合 API | 读 NAS 知识，供命令行工具下载
| 知识打通验证 | ai_workspace 路径定时同步；联系人：杨东
征信组 | 知识构建全链路 | 拉代码→解析→调用链→入口→层级→AI→草稿→推送 | 何蔚楠
| 双重复核 | 扫描入口复核、知识模块复核 API | 何蔚楠
| 知识查看与纠错 | 入口/层级/文档三页 + 纠错重跑 | 何蔚楠
| 神兵任务入队 API | 供系归组 Webhook 回调创建任务 | 何蔚楠
| 业务知识维护 | 注入 AI 提示词的业务知识 | 何蔚楠
| 【重要】Apollo 全量配置 | 全部 namespace（含 auth/神兵/Git/AI 等） | 李建华
| 【重要】统一缓存对接 | 草稿锁、集群锁、分布式信号量接入统一缓存 | 李建华
| 资源申请 | PostgreSQL / 统一缓存 / Apollo / NAS 测试与生产 | 李建华
| Bettle + DB 初始化 | 32 表脚本提交与 TEST/PRO 执行 | 李建华
| JAR 私服适配 | 公司 BOM、依赖白名单、Parent 工程 | 李建华
| 公共层与环境 | common / storage / cluster | 何蔚楠
| 全页面适配 | 28 路由 + Admin 壳 + Monaco/ECharts | 林天舒（邓鑫辅助）
| 【重要】前端流水线打通 | Vite CI、环境变量、静态资源、网关联调 | 林天舒（邓鑫辅助）

## 排期
CodeInsight 公司框架迁移 — 两周排期
第1周：测试环境可部署｜第2周：全功能 + 生产上线
第 1 周 — 测试环境可部署
天数 | 所属团队 | 交付内容 | 依赖/备注 | 完成标志
D1 | 系归组 | PACAS/UAMP/神兵对接文档；流水线申请 | 联系平安科技 | 文档就绪
D1 | 系归组 | Git权限API调研；基础配置模块熟悉
D1 | 征信组 | PG/统一缓存/Apollo/NAS 资源申请；JAR白名单 |  | 申请单提交
D1 | 征信组 | Admin 壳评估；依赖包清单
D2 | 系归组 | PACAS 登录打通（测试）；神兵 Mock 端点 | 入队API定稿 | 可登录
D2 | 系归组 | Git 权限 API 骨架
D2 | 征信组 | Apollo TEST；Bettle 测试脚本；32表执行；统一缓存 SDK 接入 |  | 库表+缓存就绪
D2 | 征信组 | PACAS 登录页对接 |  | 登录跳转
D3 | 系归组 | UAMP 权限拦截器骨架
D3 | 系归组 | system + repository 基础 CRUD |  | 可配仓库
D3 | 征信组 | common/storage 初始化；测试环境部署 |  | 服务可访问
D3 | 征信组 | scanner+parser（Git凭据Mock）；task 列表只读 | 依赖系归Git凭据
D3 | 征信组 | 系统与仓库页；任务列表/详情（只读） |  | 页面可访问
D4 | 系归组 | 后端流水线首跑；UAMP 继续 |  | CI跑通1次
D4 | 系归组 | prompt + model；dashboard 概览
D4 | 征信组 | task 状态机子集 + 入队 API + AI Mock |  | Mock任务可创建
D4 | 征信组 | 前端流水线测试 Job |  | 前端CI跑通
D5 | 系归组 | 测试环境联调 PACAS+神兵
D5 | 征信组 | draft 只读；knowledge 查询骨架 |  | 1篇草稿可读
D5 | 征信组 | 知识页面骨架；全链路冒烟 |  | W1演示就绪
W1 退出标准：PACAS登录 · Apollo TEST · 统一缓存连通 · Mock任务→草稿 · 神兵Mock · 前后端流水线各跑通1次
第 2 周 — 全功能 + 生产部署
天数 | 所属团队 | 交付内容 | 依赖/备注 | 完成标志
D6 | 系归组 | 神兵真实 Webhook；UAMP 全菜单 |  | 神兵真实触发
D6 | 系归组 | 模型资源管控；看板/审计完善
D6 | 征信组 | 全状态机；双重复核 API
D6 | 征信组 | 手动下发任务；双重复核页
D7 | 系归组 | 生产流水线配置
D7 | 系归组 | CLI API 完善；扫描试跑/窗口
D7 | 征信组 | draft 编辑锁+自动保存；push NAS | 统一缓存
D7 | 征信组 | Monaco 草稿工作区；知识推送页
D8 | 系归组 | 知识打通 ai_workspace 验证（杨东） | 平安科技 | 同步验证记录
D8 | 征信组 | 增量扫描；知识三页+纠错
D8 | 征信组 | 知识三页 + 纠错抽屉
D9 | 征信组 | Apollo PRO；Bettle 生产；统一缓存生产；生产部署 |  | 生产环境就绪
D9 | 征信组 | 看板4页 + 审计日志；UAMP按钮级
D10 | 系归组 | 神兵生产验证；Bugfix
D10 | 系归组 | CLI API 骨架；dashboard 完善 | 依赖征信NAS路径 | CLI可下载1文件
D10 | 系归组 | 全模块回归；Bugfix
D10 | 征信组 | 全链路 UAT 支持 |  | UAT通过
D10 | 征信组 | 生产流水线；生产冒烟；Bugfix |  | 生产可访问
W2 退出标准：全业务路径 · 神兵生产 · ai_workspace同步 · 统一缓存生产 · Apollo PRO · UAT通过