## 分工总览
CodeInsight 公司框架迁移 — 分工总览（模块 + 页面）
绿色=模块分工 · 蓝色=页面分工 · 负责人列留空待填写 · 菜单结构对齐 frontend BasicLayout 侧栏
分工类型 | 模块 | 菜单分组 | 父菜单 | 页面/能力 | 迁移内容 | 备注 | 负责人
模块 | auth |  |  | PACAS 登录对接 | 接入平安科技身份认证；Session/操作人上下文；替换现有登录 | 系归组对接
模块 | auth |  |  | UAMP 权限对接 | 菜单/按钮/API 级权限拦截与查询 | 系归组对接
模块 | task |  |  | 任务状态机与调度 | 创建/列表/详情/队列/取消/进度；全状态机流转
模块 | task |  |  | 神兵任务入队 API | 供系归组 Webhook 回调创建增量/扫描任务 | 跨组接口
模块 | scanner |  |  | 代码拉取与扫描 | Git 拉取、增量 diff、文件 snapshot、扫描试跑 | 依赖 Git 凭据服务
模块 | parser |  |  | Java 静态解析 | JavaParser AST 解析、类/方法/注解提取
模块 | callchain |  |  | 调用链持久化 | ci_method_call 落表；增量删重建
模块 | entrypoint |  |  | 入口识别与复核 | 入口发现落表；复核确认/驳回 API
模块 | hierarchy |  |  | 模块层级与复核 | 模块树构建；层级复核保存
模块 | ai |  |  | AI 归纳调用 | 模块层级/功能文档生成；Token 审计落表
模块 | draft |  |  | 草稿工作区 | Markdown 草稿读写；编辑锁；自动保存；确认 | 统一缓存
模块 | knowledge |  |  | 知识查看与纠错 | 入口/层级/文档三页；纠错重跑；NAS 修订
模块 | push |  |  | 知识推送与版本 | NAS/Git 发布；版本快照；ZIP 导出
模块 | businessknowledge |  |  | 业务知识维护 | 注入 AI 提示词的业务知识 CRUD
模块 | system |  |  | 系统管理 | 业务系统 CRUD；负责人；扫描范围配置
模块 | repository |  |  | 仓库管理 | Git 仓库绑定；扫描规则；lastCommit 基线
模块 | prompt |  |  | 提示词库 | 提示词模板 CRUD；绑定；试跑
模块 | model |  |  | 模型配置 | AI 模型注册；连通性测试；公司配额联动
模块 | dashboard |  |  | 运营看板 | 任务/流水线/覆盖率/模型用量统计 API
模块 | token |  |  | Token 审计 | AI 调用明细与费用统计
模块 | log |  |  | 操作日志 | ci_operation_log 检索与展示
模块 | quotacontrol |  |  | 流量控制 | 全局/系统级配额与并发限制
模块 | scanwindow |  |  | 扫描编排 | 扫描时间窗口配置；热力图数据 | 触发依赖神兵
模块 | common |  |  | 公共基础设施 | 异常/响应/配置刷新；公司框架 Parent 适配
模块 | storage |  |  | 存储层 | 本地/NAS 路径；草稿与知识正文读写
模块 | cluster |  |  | 集群与分布式 | Leader 选举；任务认领；统一缓存替代 Redis 锁 | 统一缓存
模块 | integration |  |  | Git 代码库权限 | 公司 Git 权限 API；JGit 凭据注入 | 系归组
模块 | integration |  |  | 神兵 Webhook | 接收发布状态；幂等；回调任务入队 | 系归组
模块 | integration |  |  | CLI 知识聚合 API | HTTP 读 NAS 供命令行批量下载知识 | 系归组
模块 | integration |  |  | 知识打通 ai_workspace | 定时同步知识至外部平台 | 联系人：杨东
模块 | infra |  |  | Apollo 全量配置 | 全部 namespace 申请、录入、TEST/PRO 发布 | 征信组维护
模块 | infra |  |  | 统一缓存对接 | 草稿锁/集群锁/分布式信号量 SDK 接入
模块 | infra |  |  | 资源申请 | PostgreSQL / 统一缓存 / Apollo / NAS 测试与生产
模块 | infra |  |  | Bettle + DB 初始化 | 32 表脚本；增量 DDL 走 Bettle 审批
模块 | infra |  |  | JAR 私服适配 | 公司 BOM；JGit/JavaParser/apollo-client 白名单
模块 | pipeline |  |  | 后端部署流水线 | JAR/镜像 CI/CD；测试/生产 Job
模块 | pipeline |  |  | 前端部署流水线 | Vite build；环境变量；静态资源；网关联调
模块 | frontend |  |  | Admin 壳与全局框架 | 公司 Admin 布局；Hash/Browser 路由；顶栏/侧栏
页面 | auth | — | — | 登录页 | PACAS 登录页/回调；Token 存储；跳转首页 | /login
页面 | frontend | — | — | 整体 Layout | 公司 Admin 布局；UAMP 控制可见菜单；退出登录 | 全站框架
页面 | pipeline | — | — | 前端流水线 | Vite CI；VITE_API_BASE_URL 注入；CDN/网关部署 | 非业务页
页面 | dashboard | 仪表盘 / 看板 | — | 任务概览 | ECharts 图表；对接 dashboard 任务统计 API | /dashboard/tasks
页面 | dashboard | 仪表盘 / 看板 | — | AI 模型用量 | 图表+筛选；dashboard + token 数据 | /dashboard/ai-usage
页面 | dashboard | 仪表盘 / 看板 | — | 流水线分析 | 阶段耗时柱状图；dashboard + 任务日志 | /dashboard/pipeline
页面 | dashboard | 仪表盘 / 看板 | — | 系统覆盖报表 | 覆盖率表格/图；dashboard 覆盖率 API | /dashboard/coverage
页面 | token | 仪表盘 / 看板 | — | Token 审计 | 分页表格+图表；token 模块 API | /audit
页面 | log | 仪表盘 / 看板 | — | 操作日志 | 日志检索页；log 模块 API | /logs
页面 | system | 知识管理 | — | 系统与仓库 | 系统/仓库 CRUD；扫描配置；试跑抽屉 | /systems
页面 | repository | 知识管理 | — | 系统与仓库 | 同上（仓库子功能） | 与 system 同页
页面 | task | 知识管理 | 知识任务构建 | 任务列表 | 任务表格+筛选；task 列表/状态 API | /tasks/query
页面 | task | 知识管理 | 知识任务构建 | 任务详情 | 详情页+日志轮询+进度 Steps | /tasks/:id
页面 | task | 知识管理 | 知识任务构建 | 手动下发任务 | 多步骤创建表单；task 创建 API | /tasks/dispatch
页面 | task | 知识管理 | 任务管控 | 队列查看 | 队列视图；PENDING 任务调度 API | /tasks/queue
页面 | entrypoint | 知识管理 | 知识任务构建 | 扫描入口复核 | 入口清单树/列表；确认或驳回 | /tasks/entrypoint-review
页面 | hierarchy | 知识管理 | 知识任务构建 | 知识模块复核 | 模块树编辑器；层级复核保存 | /tasks/hierarchy-review
页面 | draft | 知识管理 | 知识任务构建 | 生成知识复核 | Monaco+模块目录树；草稿锁/保存/确认 | /drafts
页面 | push | 知识管理 | 知识任务构建 | 知识推送 | 版本列表+推送确认+ZIP 导出 | /push
页面 | knowledge | 知识管理 | 知识查询 | 扫描入口 | 入口列表+纠错模式；已发布入口查询 | /knowledge/entrypoints
页面 | knowledge | 知识管理 | 知识查询 | 模块层级 | 层级树+纠错抽屉；已发布层级查询 | /knowledge/hierarchy
页面 | knowledge | 知识管理 | 知识查询 | 知识文档 | 树形/列表+Markdown 预览+编辑+纠错 | /knowledge/documents
页面 | model | 基础配置 | — | 模型配置 | 模型 CRUD+试跑；model 模块 | /basic/models
页面 | prompt | 基础配置 | — | 提示词 | 提示词编辑+试跑；prompt 模块 | /basic/prompts
页面 | auth | 基础配置 | — | 权限管理 | UAMP 权限展示；权限查询 API | /basic/permissions
页面 | quotacontrol | 基础配置 | 任务管控 | 流量配置 | 配额表单；quotacontrol 模块 | /basic/quota
页面 | scanwindow | 基础配置 | 任务管控 | 任务编排 | 热力图+cron UI；scanwindow 配置 | /basic/orchestration

## 排期
CodeInsight 公司框架迁移 — 两周排期
第1周：测试环境部署 + 全量扫描主链路｜第2周：分工总览剩余项 + 生产上线
第 1 周 — 测试环境部署 + 全量扫描流程打通
天数 | 模块 | 工作项 | 交付内容 | 依赖/备注 | 完成标志 | 负责人
D1 | infra | 资源申请 / JAR 适配 | PG、统一缓存、Apollo、NAS 测试资源提单；公司 BOM 与白名单 |  | 申请单提交
D1 | infra | Bettle + DB 初始化 | 32 表 DDL 脚本整理并提交 Bettle（测试环境） |  | 脚本已提交
D1 | pipeline | 后端部署流水线 | 测试环境 CI/CD Job、镜像构建配置 |  | 流水线可触发
D1 | pipeline | 前端部署流水线 | Vite build Job、静态资源上传骨架 |  | 流水线可触发
D1 | integration | Git 代码库权限 | 权限 API 调研；单测试仓库凭据方案 | 系归组
D1 | auth | PACAS 登录对接 | 测试环境 PACAS 应用注册与回调地址申请 | 系归组 | 文档就绪
D2 | infra | Apollo 全量配置 | Apollo TEST 接入；datasource / storage / ai 等核心 namespace |  | 配置可读取
D2 | infra | 统一缓存对接 | 统一缓存 SDK 接入；连通性验证 |  | 缓存 ping 通
D2 | infra | Bettle + DB 初始化 | 测试库执行 DDL；基础数据可连 |  | 库表就绪
D2 | common / storage | 公共基础设施 / 存储层 | common 配置；NAS/本地 storage 路径验收
D2 | auth | PACAS 登录对接 | 测试 SSO 登录打通；Session 写入 |  | 可登录
D2 | frontend | 登录页 / 整体 Layout | PACAS 回调页；Admin 壳骨架 |  | 登录跳转首页
D3 | pipeline | 后端部署流水线 | 后端 JAR 部署测试环境首跑 | infra 就绪 | 后端服务可访问
D3 | system | 系统管理 | 业务系统 CRUD |  | 可登记系统
D3 | repository | 仓库管理 | Git 仓库绑定；扫描范围配置 | integration Git 凭据 | 可绑定仓库
D3 | integration | Git 代码库权限 | 单测试仓库凭据注入 JGit |  | 拉代码成功
D3 | prompt | 提示词库 | 默认提示词配置（全量任务可用）
D3 | model | 模型配置 | 测试模型注册；LLM Mock 或测试 Key |  | AI 可调用
D3 | frontend | 系统与仓库 | 系统/仓库表单页联调 |  | 页面可用
D4 | scanner | 代码拉取与扫描 | 全量 git clone / snapshot | Git 凭据 | 代码已拉取
D4 | parser | Java 静态解析 | 全量 JavaParser AST 落库 |  | 解析完成
D4 | callchain | 调用链持久化 | ci_method_call 全量写入 |  | 调用链就绪
D4 | entrypoint | 入口识别与复核 | 入口自动识别落表（W1 关闭人工断点） | requireEntrypointReview=false
D4 | hierarchy | 模块层级与复核 | AI 模块层级提炼（W1 关闭层级断点） | requireHierarchyReview=false
D4 | ai | AI 归纳调用 | 模块层级 + 功能文档 AI 调用 | model / prompt
D4 | task | 任务状态机与调度 | 手动下发 INITIAL 全量任务；详情/日志/进度 |  | 任务可创建
D4 | frontend | 任务列表 / 详情 / 手动下发 | 下发全量任务；查看执行进度与日志 |  | 任务页可用
D5 | draft | 草稿工作区 | 全量任务产出 Markdown 草稿；只读浏览 |  | ≥1 篇草稿可读
D5 | task | 任务状态机与调度 | INITIAL 全量主链路端到端冒烟 | scanner→draft | 全量流程跑通
D5 | pipeline | 前端部署流水线 | 前端静态资源部署测试环境 |  | 前端可访问
D5 | pipeline | 后端部署流水线 | 测试环境部署回归；流水线再跑 1 次 |  | CI 跑通 2 次
D5 | frontend | 生成知识复核 | 草稿只读页冒烟（Monaco 预览即可） |  | W1 演示就绪
W1 退出标准：测试环境前后端部署成功 · Apollo TEST + Bettle DDL · 统一缓存连通 · PACAS 可登录 · 单仓库 Git 拉代码 · INITIAL 全量任务跑通 · 至少 1 篇草稿可读 · 流水线各跑通
第 2 周 — 全功能补齐 + 生产部署
天数 | 模块 | 工作项 | 交付内容 | 依赖/备注 | 完成标志 | 负责人
D6 | auth | UAMP 权限对接 | 菜单/按钮/API 权限全量
D6 | entrypoint | 入口识别与复核 | 扫描入口复核页 + 断点开启
D6 | hierarchy | 模块层级与复核 | 知识模块复核页 + 断点开启
D6 | frontend | 扫描入口复核 / 知识模块复核 | 双重复核列表与详情页
D7 | draft | 草稿工作区 | 编辑锁 + 自动保存 + 确认（统一缓存）
D7 | draft | 草稿工作区 | Monaco 编辑 + 模块目录树
D7 | frontend | 生成知识复核 | 草稿工作区全功能
D8 | scanner | 代码拉取与扫描 | 增量 diff + 增量影响分析
D8 | callchain | 调用链持久化 | 增量删重建调用链
D8 | ai | AI 归纳调用 | 增量模块/文档重跑
D8 | knowledge | 知识查看与纠错 | 扫描入口 / 模块层级 / 知识文档三页
D8 | frontend | 知识查询三页 | 入口 / 层级 / 文档 + 纠错抽屉
D9 | push | 知识推送与版本 | NAS/Git 发布；版本列表
D9 | frontend | 知识推送 | 推送确认 + ZIP 导出页
D9 | dashboard | 运营看板 | 任务概览 / AI 用量 / 流水线分析 / 覆盖率
D9 | token | Token 审计 | Token 审计页 + API
D9 | log | 操作日志 | 操作日志检索页
D9 | frontend | 仪表盘 / 看板 | 4 看板页 + Token 审计 + 操作日志
D10 | integration | 神兵 Webhook | 真实 Webhook 联调（或生产 Mock 升级） | task 入队 API
D10 | integration | CLI 知识聚合 API | CLI 下载完善 | storage NAS 路径
D10 | integration | 知识打通 ai_workspace | 定时同步验证 | 联系人：杨东
D10 | task | 神兵任务入队 API | 与神兵生产联调
D10 | quotacontrol | 流量控制 | 配额 / 并发配置页
D10 | scanwindow | 扫描编排 | 任务编排热力图 + 神兵触发
D10 | businessknowledge | 业务知识维护 | 业务知识 CRUD
D10 | frontend | 基础配置剩余页 | 模型 / 提示词 / 权限 / 流量 / 编排 / 队列
D11 | infra | Apollo 全量配置 | Apollo PRO 发布 |  | 生产配置就绪
D11 | infra | 统一缓存对接 | 生产统一缓存验证
D11 | infra | Bettle + DB 初始化 | 生产 DDL 执行
D11 | pipeline | 后端部署流水线 | 生产环境部署 Job |  | 生产后端可访问
D11 | pipeline | 前端部署流水线 | 生产静态资源部署 |  | 生产前端可访问
D12 | 全模块 | UAT 与回归 | INITIAL + INCREMENTAL + 双重复核 + 推送 + 纠错全路径 |  | UAT 通过
W2 退出标准：分工总览剩余模块/页面补齐 · 增量扫描 · 知识三页+纠错+推送 · 神兵/CLI/ai_workspace · 生产环境部署 · UAT 通过